青少年声音档案馆//听见城市声音公益社

用声音保存城市记忆，让更多人听见自己的家乡

我目前查到绝大多数城市都没有一座像北京声音艺术博物馆那样、拥有固定场馆和常设展的专门声音博物馆。就上海而言，上海有声音艺术家、声音展览和城市声景项目，例如多伦现代美术馆举办过“中国当代声音艺术实践”展，余德耀美术馆也举办过声音艺术个展，但这些是阶段性展览，不是持续收集、保存上海声音的专门机构。

一句话定位 通过声音采集、口述采访、配音和声音创作，记录家乡具有地方特色、正在变化或逐渐消失的声音；同时探索如何让视障儿童和更多公众通过声音认识自己的家乡。

# 一、我们的最终目标

建立一个由上海青少年共同建设的数字声音博物馆，长期保存城市声音，并通过线上档案、线下声音展，和公益组织合作，让视障儿童和公众用听觉认识自己的家乡。

## 最终形态

公益合作：与声音艺术机构、盲校或视障公益组织合作，为合适的城市声音制作无障碍版本。

仅仅收集声音，还不足以构成很强的公益项目。公益性主要来自两件事：

- 文化保存：记录正在消失的各地的方言、生活方式和城市声音；

- 无障碍共享：为视障儿童提供经过测试的声音故事和城市文化体验。

这样社团不是“替视障者想象需求”，而是一边保存城市声音，一边与北京声音艺术博物馆、盲校或视障机构合作，选择其中适合的内容制作无障碍版本。

线上声音档案馆：一个可以不断增加内容的网站或小程序。每条声音可包括：

- 声音文件；

- 录制时间和地点；

- 地图上的位置；

- 声音所属主题；

- 声音背后的采访或故事；

- 普通话文字稿；

- 方言原文及解释；

- 面向视障儿童的声音描述；

- 录音者和授权信息。

用户可以点开地图，听不同地区的声音，例如石库门、轮渡、弄堂、菜市场、评弹、学校、地铁、郊野湿地。

每学期：一个上海声音主题展

每学期社团共同完成一个主题，而不是每个人各交一个孤立作品。例如：

《正在消失的上海声音》：老式叫卖、修鞋、弹棉花、里弄生活；

《从江到海》：黄浦江轮渡、码头、潮水、船笛和滨江空间；

《上海话的一天》：不同年龄、地区和生活场景中的上海话；

《凌晨四点的上海》：早餐摊、菜市场、清洁工、第一班地铁；

《上海的自然声态》：崇明湿地、候鸟、潮汐和城市公园；

《一条弄堂的声音记忆》：居民口述、门铃、楼梯、麻将和邻里生活。

一个学期只做一个主题，所有社员的声音共同构成一场完整的线上展览。

## 三年发展路径

| 第一年｜做成 | 第二年｜走出去 | 第三年｜形成平台 |
| --- | --- | --- |
| 成立校内社团；完成首个上海声音专题；举行校内声音展 | 上线声音地图；与北京声音艺术博物馆或公益机构交流；举行一次校外快闪展 | 吸引其他上海学校共同参与；形成持续更新的上海青少年数字声音博物馆 |

# 二、当下要做的事情

# 1. 完成社团申请

# 确定社团名称、定位和第一学期目标；

# 邀请一位校内老师担任指导教师；

# 向学校提交申请，落实固定活动时间和教室。

# 2. 开展社团招新

# 制作招新海报和报名表；

# 通过“声音盲盒”等小游戏吸引同学；

# 招募约15—20名对录音、采访、写作、配音、剪辑或公益感兴趣的社员。

# 3. 搭建声音档案网站

# 由社长完成网站的基本框架；

# 设置声音上传、信息填写和审核窗口；

# 建立声音分类、地图、播放和故事展示页面；

# 第一学期先完成可使用的基础版本，不急于开发小程序。

# 4. 开展每周社团活动

# 通过声音竞猜、声音寻宝、蒙眼描述、配音和采访练习，训练社员；

# 学习基础录音、声音写作、授权和音频剪辑；

# 测试并改进网站投稿流程。

# 5. 完成第一学期共同项目

# 以《听见上海的一天》为主题；

# 共同收集和整理20—30段上海本土声音；

# 按“清晨—上午—午后—傍晚—夜晚”制作线上声音专题；

# 学期末举办一次校内声音展。

# 6. 尝试建立外部合作

# 整理5—8个代表作品及社团介绍；

# 联系北京声音艺术博物馆，请对方提供点评或收录建议；

# 逐步接触盲校或视障公益机构，为后续无障碍声音项目做准备。